**Work Plan & Government အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (09-03-2018)်**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **စဥ္** | **ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား** | **လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္** | **တာ၀န္ရွိသူ** |
| ၁ | Government ဖက္မွ MD, DG Level မ်ားအား Capacity Building Training ေပးရန္ (EITI Awareness, BO, Mining) အခ်က္အား Workplan ထဲတြင္ ထည့္ရန္။ |  | NCS |
| ၂ | MSG Constituency တခုျခင္းစီကုိ Capacity Building Training ေပးရန္။ |  | NCS, |
| ၃ | Budget တြင္ထည့္ Study Tour ကိစၥအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ (Study tour သြားလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ MD, DG မ်ားအား MSG Member မ်ားႏွင့္ အတူ ေခၚသြားရန္အတြက္ NRGI အား အကူညီေတာင္းရန္။) |  | MSG, NCS |
| ၄ | Data ေတြ Disclose လုပ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအား awareness ေပးသည့္ Workshop လုပ္ရန္။ |  | NCS |
| ၅ | SNU ဖဲြ႕စည္းျခင္းအတြက္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သံုးရန္ Budget အားျပန္ၾကည့္ရန္။ |  | MSG, NCS |
| ၆ | Sub National Unit အား Awareness and Training ေပးရန္။ |  | MSG, NCS |
| ၇ | SNU ဖဲြ႕ျပီး Capacity Building ေပးျပီးလွ်င္ SNU အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုုိယ္တုုိင္ ဆက္လက္ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ MSG and NCS တုုိ႕မွ မည္သုုိ႕ ေထာက္ပံ႕မႈမ်ားူ ေပးရန္ လုုိအပ္သည္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးရန္။ |  | MSG, NCS |
| ၈ | SNU ဖဲြ႕စည္းရန္ အတြက္ စာမထြက္ရေသးသည့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ စာထြက္ ရန္ ကိစၥအား Follow up လုိက္ရန္ |  | NCS |
| ၉  | Work plan ကုိ သံုးပုိင္းခဲြရန္ (Budget, Activity, Timeline) |  | NCS |
| ၁၀ | NCS ႏွင့္ MOBD တုိ႕လက္ရွိအသံုးျပဳ ေနေသာ Operation Budget မ်ားအား ျပန္ၾကည့္ျပီး ညိွရန္။ |  | NCS, MOBD and WB |
| ၁၁ | To send the draft version with budget revision is to sent to sub-committee members who participated in the workshop, take feedback and refine it. |  |  |
| ၁၂ | Meeting Cost ကို တင္လွ်င္ Standard Cost ႏွင့္ ေျမွာက္ျပီး NCS ဖက္မွ MOBD သုိ့ အျမန္တင္ရန္။ (one month) |  | NCS |
| ၁၃ | Meeting Minute ကုိ Only Key Discussion points and Decision ေရးရန္ ႏွင့္ Workshop ဆုိလွ်င္ Report သာ ထုတ္ရန္။ |  | NCS |
| ၁၄ | ၄လပုိင္းအကုန္ ၅ လပုိင္းအစေလာက္တြင္ M & E Workshop လုပ္ရန္။ (NRGI ကုိအကူညီေတာင္းရန္) |  | MSG, NCS |
| ၁၅ | Mining and ေက်ာက္မ်က္ နည္းဥပေဒေျပာင္းသြားသည့္ အတြက္ Contract မ်ားျပန္ခ်ဳပ္လွ်င္ လုိခ်င္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ထည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ |  | Mining and Jem & Jade Department |
| ၁၆ | MSG Meeting တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ (SNU Budget, Workplan, other detail etc;.)  |  | NCS |