**(၃၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ EITI သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့**

**အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ**

**၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်** **Online Meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ဆုံးဖြတ်ချက်များ** | **ဆောင်ရွက်မည့်****သူ** | **ဆောင်ရွက်မည့်****အချိန်** |
| ၁။ | Validation Process နှင့် Corrective Action တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Validation Group နှင့်အတူ စဉ်ဆက်မပြတ် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်သွားရန် | Validation Group |  |
| ၂။ | (၆) ကြိမ်မြောက်နှင့် (၇) ကြိမ်မြောက် အစီရင်ခံစာအတွက် IA ‌ရွေးချယ်စိစစ်ရန်အတွက် တင်ဒါကော်မတီတွင် အစိုးရ၊ လုပ်ငန်းရှင် နှင့်အရပ်ဘက်ကဏ္ဍ တို့မှ (၄) ဦးစီပါဝင်ရန်အစိုးရကဏ္ဍတွင် အောက်ပါကိုယ်စားလှယ်များက ပါဝင်ပေးရန် -(၁) ဦးကျော်သက်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ DOM(၂) ဦးဝင်းအောင်ညို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ IRD(၃) ဦးခင်မောင်ကြည်၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ MTE(၄) ဦးသက်ခိုင်၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ MGEလုပ်ငန်းရှင်ကဏ္ဍတွင် အောက်ပါကိုယ်စားလှယ်များက ပါဝင်ပေးရန် -(၁) ဦးခင်မောင်ဟန်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ MFMA(၂) ဦးဇော်ဘိုခန့်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ MGJEA(၃) ဦးစိုး‌မော်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ MFPTMA(၄) ဦးမျိုးဇော်ဦး (MPRL E&P) (၂၉-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် အကြောင်းပြန်ရန်)အရပ်ဘက်ကဏ္ဍတွင် အောက်ပါကိုယ်စားလှယ်များက ပါဝင်ပေးရန် -(၁) ဦးရဲလင်းမြင့်(၂)ဦးသန့်ဇင် (၃) ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ အမည်စာရင်းအား ပြန်လည်အကြောင်း ပြန်ပေးရန် | Related Members |  |
|  ၃။ | (၆) ကြိမ်မြောက်နှင့် (၇) ကြိမ်မြောက် အစီရင်ခံစာအတွက် IA ‌ရွေးချယ်စိစစ်ရန် တင်ဒါကော်မတီ၏ ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းသည် အချိန် (၃) လမှ (၆) လအထိ ကြာမြင့်နိုင်သဖြင့် အစိုးရအကူး အပြောင်းကာလလည်းရှိသဖြင့် အဆိုပါအခြေအနေအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားရန်နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက် ရန် | MSG ၊ MOPFI ၊ Tender Committee | 17-10-MSG တင်ပြပြီး  |
| ၄။ | ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး၌ Flexible Reporting Timeline နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ EITI အတွင်းရေးမှူးရုံး၏ အကြောင်းကြားလာသဖြင့် အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ရလဒ်အပေါ် မူတည်၍ (၆) ကြိမ်မြောက်နှင့် (၇) ကြိမ် မြောက် အစီရင်ခံစာအတွက် IA ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွင် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သောကြောင့် ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အား စောင့်ဆိုင်းရန်(၆) ကြိမ်မြောက်နှင့် (၇) ကြိမ် မြောက် အစီရင်ခံစာအတွက် IA ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အား ၂၀၁၉ စံနှုန်းဖြင့် ပြုစုရေးသားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပြန်လည်သုံးသပ်၍ MSG အား ပြန်လည်တင်ပြကာ အတည်ပြု ချက်ရယူရန် | MSG, MOBD, NCS |  |
| ၅။ | Contract Transparency သမ္မတရုံးအမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန် နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေစဉ် တိုးတက်မှုအခြေအနေ များအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ MSG သို့တင်ပြရန် | MOBD | ရှေ့နေချုပ်ရုံးအမိန့်စာစောင့် |
| ၆။ | Commodity Trading Reporting ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းခွဲကော်မတီ အစည်းဝေးတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန်* အဆိုပါအစည်းအဝေးမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်များအရ MSG ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ဆုံးဖြတ် ပေးရ မည့်ကိစ္စများ၊ တိုက်တွန်းရမည့်ကိစ္စများရှိလာပါက ဝိုင်းဝန်း ၍ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးရန်
 | Technical and reporting sub-committee |  |
| ၇။ | Mining Cadastre Design Report အပေါ် သဘောထား မှတ်ချက် များအား သက်ဆိုင်ရာ Mining Cadastre Sub-committee ဝင် များက ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အကြောင်းပြန်ကြား ရန် | MONREC Working Committee ၊ MEITI Mining Sub-committee | ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့၂၁-၁၀၂၀၂၀ final draft report တင်ပြပြီး |
| ၈။ | Mining Cadaster Phase II လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် MONREC Mining Cadastre Working Committee ၊ MEITI Mining Sub-committee ၊ Spatial Dimension ၊ MOPFI ၊ World Bank တို့ပါဝင်သည့် (၅) ပွင့်ဆိုင်အစည်းအဝေးအား ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ညှိနှိုင်း ကျင်းပရန် | MONREC Working Committee ၊ MEITI Mining Sub-committee | ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ |
| ၉။ | MEC နှင့် MEHPCL တို့၏ ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Validation Group တွင် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးရန်Validation Group အစည်းအဝေးအား အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ အပတ်အတွင်းတွင် ညှိနှိုင်းကျင်းပရန် | Validation Group | အောက်တိုဘာလ ဒုတိယ အပတ်၉-၁၀-၂၀၂၀ |
| ၁၀။ | (၅) ကြိမ်မြောက် သစ်တောကဏ္ဍ Summary Report အား မြန်မာ့ သစ်လုပ်ငန်း၏ အကြံပြုတင်ပြချက်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် သစ်တောကဏ္ဍအစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ (Reconcile report) များကိုမူ MEITI Report များ ပြုစုသည့်အတိုင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် (၂) နှစ်စာ ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်ရန် | MSG ၊ NCS | IS နှင့် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင် |
| ၁၁။ | ဖွဲ့စည်းထားသည့် SNU များအတွက် အသုံးစာရိတ်များအား ကျခံ နိုင်‌ရေး Donor Consultation Group အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးရန်နှင့် Donor Consultation Group အစည်းအဝေး အား ၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ညှိနှိုင်းကျင်းပရန်* USAID-TIGA ၊ Forest Trends ၊ Oxfam တို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာ Development Partner များအား ဖိတ်ကြားရန်
 | Donor Consultation Group | ၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ |
| ၁၂။ | ဖွဲ့စည်းထားသည့် SNU များအတွက် အသုံးစာရိတ်များအား ကျခံ သုံးစွဲပေးနိုင်ရန်အတွက် ရှေ့လာမည့်ဘတ်ဂျက်နှစ်များတွင် Donor အကူအညီထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဖြစ်စေ သုံးစွဲနိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားရန် | Work Plan and Governance Sub-committee |  |

**ဆွေးနွေးချက် -**

National Coordinator ခန့်အပ်မှုကိစ္စရပ်အား ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ရန် အောက်ပါအတိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည် -

* အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင် ကိုယ်စားလှယ်အချို့အနေဖြင့် Renaissance Institute ၏ National Coordinator အမည်စာရင်း အဆိုပြုမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား လေးစားပါကြောင်း၊ သို့သော် အကျိုးစီးပွားဆက်စပ်ပတ်သက်မှုပဋိပက္ခမရှိစေရန်နှင့် ကျန်ရှိသည့်ကာလ (၆) လအတွင်းတွင် MEITI လုပ်ငန်းစဉ် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုရှိမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောင်း၊
* လက်ရှိ National Coordinator ဦးစိုးဝင်း အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ကာလတစ်လျှောက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်တွင် စေတနာအရင်းခံဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခမရှိခဲ့ဘဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင်မြင် မှုများရရှိခဲ့ သကဲ့သို့ ကျန်ရှိ သည့်ကာလ (၆) လကိုလည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးစေ ချင်ကြောင်း၊ လက်ရှိ National Coordinator ဦးစိုးဝင်းအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအား Renaissance Institute တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ကြောင်း၊